Приложение № 1

к приказу МОУ СОШ с.Песчаноозёрка

от 16.02.2022 № 18

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**

**на базе МОУ СОШ с. Песчаноозерка в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срокиреализации мероприятий в 2022 году | Ответственный |
| 1. | * + - 1. Определение координатора создания и функционирования Центра в отделе образования администрации Октябрьского района.
			2. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центра на территории Октябрьского района.
 | Локальные акты отдела образования и школы |  Февраль- март | С.В.КузнецоваВ.В.Левшина |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра. | Локальные акты отдела образования и школы | Февраль-апрель | С.В.КузнецоваВ.В.Левшина |
| 3. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра. | Локальные акты отдела образования и школы | Февраль-апрель | С.В.КузнецоваВ.В.Левшина |
| 4. | Согласование проекта зонирования Центра. |  Локальные акты отдела образования и школы | Март-апрель | С.В.КузнецоваВ.В.ЛевшинаБондарь В.В. |
| 5. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов. | Локальные акты муниципалитета.Распоряжение Правительства области | Апрель | В.В.Капшук |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Математика», «Физика» и «Технология», в том числе:- анализ и подбор кадрового состава Центра;- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | - формирование штатного расписания;- получение свидетельств о повышении квалификации;- отчет по программам переподготовки кадров | Март-июль | В.В.ЛевшинаТ.В.Коваленко |
| 7. | - подготовка технического задания для проведения капитального ремонта;- объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение капитального ремонта,- приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Региональные контракты (договора) на поставку оборудованияМуниципальные контракты ( договора ) на проведение капитального ремонта | апрель-август | Капшук В.В.Баланева И.А. Юрченко С.В.(по согласованию)В.В.Левшина |
| 8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Локальные акты общеобразовательной организации | Июнь-август |  В.В. Левшина |
| 9. | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости). | Лицензия на реализацию образовательных программ | Июль |  В.В. Левшина |
| 10. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | С.В.КузнецоваВ.В. ЛевшинаВ.В.Бондарь |
| 11. | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра. | По отдельному плану | Апрель-декабрь | С.В.КузнецоваВ.В. ЛевшинаВ.В.Бондарь |