Приложение № 1

к приказу МОУ СОШ с.Песчаноозёрка

от 16.02.2022 № 18

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**

**на базе МОУ СОШ с. Песчаноозерка в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки  реализации мероприятий в 2022 году | Ответственный |
| 1. | * + - 1. Определение координатора создания и функционирования Центра в отделе образования администрации Октябрьского района.       2. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центра на территории Октябрьского района. | Локальные акты отдела образования и школы | Февраль- март | С.В.Кузнецова  В.В.Левшина |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра. | Локальные акты отдела образования и школы | Февраль-апрель | С.В.Кузнецова  В.В.Левшина |
| 3. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра. | Локальные акты отдела образования и школы | Февраль-апрель | С.В.Кузнецова  В.В.Левшина |
| 4. | Согласование проекта зонирования Центра. | Локальные акты отдела образования и школы | Март-апрель | С.В.Кузнецова  В.В.Левшина  Бондарь В.В. |
| 5. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов. | Локальные акты муниципалитета.  Распоряжение Правительства области | Апрель | В.В.Капшук |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Математика», «Физика» и «Технология», в том числе:  - анализ и подбор кадрового состава Центра;  - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;  - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | - формирование штатного расписания;  - получение свидетельств о повышении квалификации;  - отчет по программам переподготовки кадров | Март-июль | В.В.Левшина  Т.В.Коваленко |
| 7. | - подготовка технического задания для проведения капитального ремонта;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение капитального ремонта,  - приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Региональные контракты (договора) на поставку оборудования  Муниципальные контракты ( договора ) на проведение капитального ремонта | апрель-август | Капшук В.В.  Баланева И.А.  Юрченко С.В.  (по согласованию)  В.В.Левшина |
| 8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Локальные акты общеобразовательной организации | Июнь-август | В.В. Левшина |
| 9. | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости). | Лицензия на реализацию образовательных программ | Июль | В.В. Левшина |
| 10. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | С.В.Кузнецова  В.В. Левшина  В.В.Бондарь |
| 11. | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра. | По отдельному плану | Апрель-декабрь | С.В.Кузнецова  В.В. Левшина  В.В.Бондарь |